КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» 12 2022 г. 						    № 1642

Об утверждении муниципальной программы

муниципального района «Малоярославецкий район»

«Развитие образования в муниципальном районе

«Малоярославецкий район»

Руководствуясь постановлениями Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 19.08.2013 № 1396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», от 12.10.2018 № 1068 «Об утверждении перечней муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального района «Малоярославецкий район», Положением о Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального района «Малоярославецкий район» «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 01.11.2018№ 1174 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Малоярославецкий район» «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит опубликованию в газете «Маяк».

Глава администрации 								В.В. Парфёнов

Медова Юлия Викторовна,

заведующий отделом образования,

8/48431/2-16-28

Отп. 5 экз.

2 экз. в отдел ОКР, ВсП и ПОВ

1 экз. в отдел образования

1 экз. в отдел экономического развития

1 экз. в финансовый отдел

СОГЛАСОВАНО

| Заведующий финансовым отделом ________________ О.А. Лысцева |  | Заведующий отделом экономического развития ________________ О.В. Малыхова |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заведующий правовым отделом ________________ Е.А. Богачева |

Приложение к постановлению

Малоярославецкой районной

администрации муниципального

района «Малоярославецкий район»

от 30.12.2022 г. № 1642

Муниципальная программа муниципального района

«Малоярославецкий район»

«Развитие образования в муниципальном районе

«Малоярославецкий район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района Малоярославецкий район» «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» |
| - Цели муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, направленной на обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |
| - Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающее равную доступность и современное качество учебных результатов. 2. Повышение качества образования путем обеспечения открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг. 3. Создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта. |
| - Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма «Развитие дошкольного образования»; - подпрограмма «Развитие общего образования»; - подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей»; - подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса». |
| - Индикаторы муниципальной программы | - Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей Малоярославецкого района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихсямуниципальных общеобразовательных организаций; - Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Малоярославецкого района. |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2023-2028 годы в один этап |
| - Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего – 6 667 895,27 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: на 2023 год – 1 163 121,02 тыс. рублей; на 2024 год – 1 110 750,01 тыс. рублей; на 2025 год – 1 098 506,06 тыс. рублей; на 2026 год – 1 098 506,06 тыс. рублей; на 2027 год – 1 098 506,06 тыс. рублей; на 2028 год – 1 098 506,06 тыс. рублей. в том числе: средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 1 489 234,70 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 276 652,90 тыс. рублей; на 2024 год – 250 277,77 тыс. рублей; на 2025 год – 240 576,01 тыс. рублей; на 2026 год – 240 576,01тыс. рублей; на 2027 год – 240 576,01тыс. рублей; на 2028 год – 240 576,01тыс. рублей. средства областного бюджета (прогнозно) – 4 616 042,52тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 769 807,50 тыс. рублей; на 2024 год – 769 247,00 тыс. рублей; на 2025 год – 769 247,00тыс. рублей; на 2026 год – 769 247,00тыс. рублей; на 2027 год – 769 247,00тыс. рублей; на 2028 год – 769 247,00тыс. рублей. средства федерального бюджета (прогнозно) –562 618,05тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 116 660,62 тыс. рублей; на 2024 год – 91 225,24 тыс. рублей; на 2025 год – 88 683,05 тыс. рублей; на 2026 год – 88 683,05тыс. рублей; на 2027 год – 88 683,05тыс. рублей; на 2028 год – 88 683,05тыс. рублей. |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций»уровень развития системы образования выступает в качестве основной составляющей приоритетов развития Калужской области, характеризующей уровень жизни населения и благополучие населения современного общества.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (далее –муниципальная программа) направлены на обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Деятельность муниципальной образовательной системы на период до 2028 годастроится в соответствии с приоритетамигосударственной и региональной политики в сфере образования, определенными следующими стратегическими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденный распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827;

- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р;

- Закон Калужской области от 01.07.2013 №444-ОЗ «О патриотическом воспитании в Калужской области»;

- постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»;

- постановление Правительства Калужской области от 02.10.2015 №554 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской области»;

- постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»;

- паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11);

- паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

- паспорт национального проекта «Демография», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере образования Малоярославецкого района, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования, обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, в том числе с использование независимых оценочных процедур;

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, в том числе за счет внедрения в общеобразовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, способствующей также совершенствованию традиционных форм обучения, создания и обеспечения функционирования в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленности;

- повышение доступности дополнительного образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числеподдержка семей с детьми, включающая продолжение работы по организации качественного бесплатного горячего питания, формирование здорового образа жизни;

- совершенствование условий получения общего образования, дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

- обеспечение непрерывного образования и повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников;

- совершенствование материально-технической базы образовательных организаций;

- реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных организациях;

На различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, направленные на решение современных проблем, которые более подробно описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

2.1.Цели, задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» - создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, направленной на обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Достижение цели муниципальной программы осуществляется решением следующих задач:

- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающее равную доступность и современное качество учебных результатов;

- повышение качества образования путем обеспечения открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта.

2.2.Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки достижения цели и степени решения задач муниципальной программы применяются следующие индикаторы.

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 факт | 2022 оценка | реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей Малоярославецкого района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся | % | 83,8 | 86,9 | 87 | 87 | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 87,2 |
|  | Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Малоярославецкого района | % | 85,5 | 86,7 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение ряда мероприятий, включенных в подпрограммы, содержание которых направлено на решение наиболее актуальных и социально значимых задач системы образования.

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования» направлено на удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования.

В рамках указанного мероприятия будут реализованы меры по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации, по созданию современной инфраструктуры дошкольного образования, формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного общего образования» направлено на проведение мероприятий на обеспечение доступности качественного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, снижение доли обучающихся во вторую смену.

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования и социализация детей» предусматривает:

- реализацию комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Малоярославецкого района на 2023-2028 годы, внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализацию современных моделей организации дополнительного образования в области технического творчества, исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих развитие инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования Малоярославецкого района;

- развитие системы выявления, сопровождения одаренных детей организацию и проведение муниципального, регионального и заключительного этапов олимпиад, конкурсов, конференций, спортивных мероприятий;

- проведение мероприятий по совершенствованию воспитательной работы;

- проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы профессионального роста педагогических работников.

Реализация данного мероприятия позволит увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 82%, в том числе технической и естественнонаучной направленности - до 25%.

Основное мероприятие «Обеспечение образовательных организаций» направлено на проведение мероприятий по совершенствованию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, проведению капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций, улучшение условий для занятий физической культурой в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обеспечение комплексной безопасности объектов системы образования района.

Контрольными событиями данного мероприятия станут завершение капитального ремонта Спас-Загорской основной общеобразовательной школе в 2023 году, проведение капитального ремонта Кудиновской средней общеобразовательной школы в 2024-2025 годах и Детчинской средней общеобразовательной школы в 2025-2026 годах в рамках проекта по модернизации школьных систем образования и создание детского технопарка "Кванториум" в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются бюджет муниципального района «Малоярославецкий район», федеральный и областной бюджет, бюджеты поселений муниципального района «Малоярославецкий район» и иные источники.

| Наименование программы (подпрограммы) | Всего, в тыс. рублей | в том числе по годам реализации, в тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6667895,27 | 1163121,02 | 1 110 750,01 | 1098506,06 | 1098506,06 | 1098506,06 | 1098506,06 |
| в том числе за счет бюджетных ассигнований, | 6667895,27 | 1163121,02 | 1 110 750,01 | 1098506,06 | 1098506,06 | 1098506,06 | 1098506,06 |
| Местный бюджет | 1489234,70 | 276652,90 | 250277,77 | 240576,01 | 240576,01 | 240576,01 | 240576,01 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 4616042,52 | 769807,50 | 769247,00 | 769247,00 | 769247,00 | 769247,00 | 769247,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 562618,05 | 116660,62 | 91225,24 | 88683,05 | 88683,05 | 88683,05 | 88683,05 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2167486,69 | 361239,44 | 361249,45 | 361249,45 | 361249,45 | 361249,45 | 361249,45 |
| Местный бюджет | 322386,92 | 53722,82 | 53732,82 | 53732,82 | 53732,82 | 53732,82 | 53732,82 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1845099,77 | 307516,62 | 307516,63 | 307516,63 | 307516,63 | 307516,63 | 307516,63 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3282352,63 | 545537,89 | 545404,46 | 547852,57 | 547852,57 | 547852,57 | 547852,57 |
| Местный бюджет | 109499,43 | 18463,58 | 18187,58 | 18212,07 | 18212,07 | 18212,07 | 18212,07 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 2770942,75 | 462290,88 | 461730,37 | 461730,37 | 461730,37 | 461730,37 | 461730,37 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 401910,45 | 64783,42 | 65486,50 | 67910,13 | 67910,13 | 67910,13 | 67910,13 |
| Подпрограмма 3«Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7092,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 |
| Местный бюджет | 7092,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1210963,95 | 255161,69 | 202914,10 | 188222,04 | 188222,04 | 188222,04 | 188222,04 |
| Местный бюджет | 1050256,35 | 203284,49 | 177175,37 | 167449,12 | 167449,12 | 167449,12 | 167449,12 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 160707,61 | 51877,19 | 25738,74 | 20772,92 | 20772,92 | 20772,92 | 20772,92 |

5.Подпрограммы муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» направлена на обеспечение доступности и повышение качества услуг дошкольного образования. Реализация подпрограммы позволит создать современную инфраструктуру дошкольного образования, сформировать современную качественную предметно-развивающей среду в дошкольных образовательных организациях.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями жителей Малоярославецкого района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2028 году перевод на обучение в одну смену всех обучающихся 1-4 и 10-11 классов и 90% школьников, обучающихся в 5-9 классах.

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, развитием системы выявления и поддержки молодых талантов,профилактикой асоциальных явлений. Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации №599 по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в объеме 82 процентов.

Подпрограмма 4«Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса» направлена на повышение безопасности образовательного процесса, снижение рисков возникновения террористических угроз, пожаров и других чрезвычайных аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

5.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (далее – Отдел образования) |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел образования Муниципальные образовательные организации (далее – ОО) Частные образовательные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие программы дошкольного образования (далее – ЧОУ, ИП) (по согласованию) |
| 3. Цели подпрограммы | обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования |
| 4. Задачи подпрограммы | - увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; - создание современной образовательной среды и обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Малоярославецкого района. - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района. - выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Малоярославецкого района и реализующие образовательную программу дошкольного образования. - создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе организация питания детей. |
| 6. Показатели подпрограммы | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2028 годы в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Всего –2 167 486,69тыс. рублей, в том числе по годам реализации: на 2023 год – 361 239,44 тыс. рублей; на 2024 год – 361 249,45 тыс. рублей; на 2025 год – 361 249,45 тыс. рублей; на 2026 год – 361 249,45 тыс. рублей; на 2027 год – 361 249,45 тыс. рублей; на 2028 год – 361 249,45 тыс. рублей; в том числе средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 322 386,92тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 53 722,82тыс. рублей; на 2024 год – 53 732,82 тыс. рублей; на 2024 год – 53 732,82 тыс. рублей; на 2026 год – 53 732,82 тыс. рублей; на 2027 год – 53 732,82 тыс. рублей; на 2028 год – 53 732,82 тыс. рублей; средства областного бюджета (прогнозно) – 1 845 099,77тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 307 516,62 тыс. рублей; на 2024 год – 307516,63 тыс. рублей; на 2025 год – 307 516,63 тыс. рублей; на 2026 год – 307 516,63 тыс. рублей; на 2027 год – 307 516,63 тыс. рублей; на 2028 год – 307 516,63 тыс. рублей. |

1. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы

Стратегической целью государственной политики в области дошкольного образования является доступность дошкольного образования.

Анализ текущего состояния системы дошкольного образования в районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами местного самоуправления представляется необходимым в рамках данной подпрограммы.

С целью удовлетворения потребностей на образование каждого ребенка в соответствии с его уровнем развития и состояния здоровья в районе осуществляют деятельность 14 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 4 дошкольных группы на базе общеобразовательных организаций.

Главной проблемой для развития дошкольного образования детей в муниципальном районе «Малоярославецкий район» остается станет рост численности детей дошкольного возраста. Это обусловлено повышением рождаемости населения, строительством жилых домов и микрорайонов в городе и районе, миграционными потоками.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2022 году составила100 процентов.

Остается актуальным вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (от 2месяцев до 3 лет).

В рамках мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет национального проекта «Демография»по созданию новых и дополнительных мест с 2019 по 2022 год было создано 470 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в том числе 310 для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольногообразования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания,развития и обучения, в том числе в игровой форме.

По состоянию на 01.10.2022 на территории Малоярославецкого района проживают 45 детей–инвалидов и 49 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) дошкольного возраста, из них 17 детей-инвалидов и 42 ребенка с ОВЗ посещают дошкольные образовательные организации.

В рамках реализации муниципального проекта «Содействие» по внедрению в 2019-2020 годах системы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностям здоровья (ОВЗ) и обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семейных условиях, на базе девяти детских садов открыты консультационные пункты по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы с родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования. В течение года проводятся программы выходного дня «Добрый день», в которых в 2022 году приняли участие 105 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и младшего школьного возраста.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере образования Малоярославецкого района, нацеленными на решение актуальных задач в сфере дошкольного образования на период реализации подпрограммы являются:

- обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития;

- обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей, в том числе в возрасте до трех лет.

2.Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач

2.1.Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.

Достижение цели программы будет осуществляться решением следующих задач:

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- создание современной образовательной среды и обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

2.2.Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки достижения цели и степени решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | Реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Доступностьдошкольногообразования длядетей в возрасте от1,5 до 3 лет | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Объем финансирования подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются бюджет муниципального района «Малоярославецкий район», областной, федеральный бюджеты, бюджеты поселений муниципального района «Малоярославецкий район», а также иные источники, в том числе привлеченные средства, не являющиеся бюджетными ассигнованиями.

Всего –2 167 486,69тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

на 2023 год – 361 239,44 тыс. рублей;

на 2024 год – 361 249,45 тыс. рублей;

на 2025 год – 361 249,45 тыс. рублей;

на 2026 год – 361 249,45 тыс. рублей;

на 2027 год – 361 249,45 тыс. рублей;

на 2028 год – 361 249,45 тыс. рублей;

в том числе

средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 322 386,92тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 53 722,82 тыс. рублей;

на 2024 год – 53 732,82 тыс. рублей;

на 2024 год – 53 732,82 тыс. рублей;

на 2026 год – 53 732,82 тыс. рублей;

на 2027 год – 53 732,82 тыс. рублей;

на 2028 год – 53 732,82 тыс. рублей;

средства областного бюджета (прогнозно) – 1 845 099,77тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 307 516,62 тыс. рублей;

на 2024 год – 307 516,63 тыс. рублей;

на 2025 год – 307 516,63 тыс. рублей;

на 2026 год – 307 516,63 тыс. рублей;

на 2027 год – 307 516,63 тыс. рублей;

на 2028 год – 307 516,63 тыс. рублей.

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для ее выполнения.

- обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями внешней среды.

- предоставление отчетов о реализации подпрограммы, в том числе в состав итогов социально-экономического развития муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком проведения указанной оценки и ее критериями, установленными постановлением Малоярославецкой районной администрации.

Публичность информации о ходе реализации подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети Интернет на сайте Малоярославецкой районной администрации (https://maloyar.ru/) годового отчета о реализации муниципальной программы.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» представляет собой комплекс мероприятий, направленных наобеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования:

- организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Малоярославецкого района.

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района.

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Малоярославецкого района и реализующие образовательную программу дошкольного образования.

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе организация питания детей.

Реализация мероприятий будет способствовать решению задачи по совершенствованию системы дошкольногообразования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов.

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограм-мы | Источники финансиро-вания |  | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. | Расходы на организацию питания в муниципальных учреждениях дошкольного образования | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 286608,56 |  | 47759,76 |  | 47769,76 |  | 47769,76 |  | 47769,7 |  | 47769,7 |  | 47769,7 |  |
| 2. | Расходы на организацию питания в муниципальных учреждениях общего образования | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 13227,48 |  | 2204,58 |  | 2204,58 |  | 2204,58 |  | 2204,58 |  | 2204,58 |  | 2204,58 |  |
| 3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет |  | 1526518,25 |  | 254419,70 |  | 254419,71 |  | 254419,71 |  | 254419,71 |  | 254419,71 |  | 254419,71 |  |
| 4. | Расходы на организацию питания в муниципальных учреждениях общего образования (за счёт средств родительской платы) | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 5956,8 |  | 992,8 |  | 992,8 |  | 992,8 |  | 992,8 |  | 992,8 |  | 992,8 |  |
| 5. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (МОП) | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет |  | 3295,14 |  | 549,19 |  | 549,19 |  | 549,19 |  | 549,19 |  | 549,19 |  | 549,19 |  |
| 6 | Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми муниципальных дошкольных образовательных организаций (по садам) | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет |  | 315286,38 |  | 52547,73 |  | 52547,73 |  | 52547,73 |  | 52547,73 |  | 52547,73 |  | 52547,73 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 16594,08 |  | 2765,68 |  | 2765,68 |  | 2765,68 |  | 2765,68 |  | 2765,68 |  | 2765,68 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | Всего |  | 2167486,69 |  | 361239,44 |  | 361249,45 |  | 361249,45 |  | 361249,45 |  | 361249,45 |  | 361249,45 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 322386,92 |  | 53722,82 |  | 53732,82 |  | 53732,82 |  | 53732,82 |  | 53732,82 |  | 53732,82 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1845099,77 |  | 307516,62 |  | 307516,63 |  | 307516,63 |  | 307516,63 |  | 307516,63 |  | 307516,63 |  |

5.2. Подпрограмма «Развитие общего образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общего образования»

| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (далее – Отдел образования) |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Отделу образования |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов |
| 4. Задачи подпрограммы | - обеспечение доступности и создание равных возможностей для получения современного качественного образования детей; - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; - сохранение и укрепление здоровья школьников; - развитие кадрового потенциала, повышение престижа педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических кадров; - обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях; - предоставление мер социальной поддержки (бесплатного двухразового горячего питания) отдельным категориям обучающихся в соответствии с региональным законодательством. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; - обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; - осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций; - предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 6. Показатели подпрограммы | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2028 годы в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Всего –3 282 352,63тыс. рублей, в том числе по годам реализации: на 2023 год –545 537,89 тыс. рублей; на 2024 год – 545 404,46 тыс. рублей; на 2025 год – 547 852,57 тыс. рублей; на 2026 год – 547 852,57 тыс. рублей; на 2027 год – 547 852,57 тыс. рублей; на 2028 год – 547 852,57 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 109 499,43тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 18 463,58 тыс. рублей; на 2024 год – 18 187,58 тыс. рублей; на 2025 год – 18 212,07 тыс. рублей; на 2026 год – 18 212,07 тыс. рублей; на 2027 год – 18 212,07 тыс. рублей; на 2028 год – 18 212,07 тыс. рублей; средства областного бюджета (прогнозно) –2 770 942,75тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 462 290,88 тыс. рублей; на 2024 год – 461 730,37 тыс. рублей; на 2025 год – 461 730,37 тыс. рублей; на 2026 год – 461 730,37 тыс. рублей; на 2027 год – 461 730,37 тыс. рублей; на 2028 год – 461 730,37 тыс. рублей. средства федерального бюджета (прогнозно) – 401 910,45тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 64 783,42 тыс. рублей; на 2024 год – 65 486,50 тыс. рублей; на 2025 год – 67 910,13 тыс. рублей; на 2026 год – 67 910,13 тыс. рублей; на 2027 год – 67 910,13 тыс. рублей; на 2028 год – 67 910,13 тыс. рублей |

- Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы

На начало 2022/23 учебного года по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования обучались 7506 человек, функционировало 15 муниципальных и одна частная общеобразовательные организации. Во 2-ю смену обучались 968 человек (13,1 % общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций).

В 2022 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году создано 1101 новое место путем выкупа здания общеобразовательной организации. Мероприятия проекта по модернизации школьных систем образования позволили капитально отремонтировать здание средней общеобразовательной школы №4 г.Малоярославца и начать капитальный ремонт Спас-Загорской основной общеобразовательной школы.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства на территории страны. С 1 сентября 2022 года в школах района осуществляется обучение детей в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандарта начального общего и основного общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования.

В 2022 году в системе общего образования района трудились 435 педагогических работников, из которых 384 - учителя. С 2020 года в рамках реализации программы«Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек, было привлечено четыре педагога.

С 1 сентября 2020 года выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, с сентября 2022 года в штат муниципальных общеобразовательных организаций введены должности советников по воспитанию.

Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на муниципальном уровне предоставляется мера социальной поддержки педагогическим работникам по компенсации оплаты съёмного жилья в размере 6000 рублей и 5000 рублей, для проживающих в городской и сельской местности соответственно.

Около 3800 учащихся 1-4 классов во всех общеобразовательных организациях получают бесплатное горячее питание.

В соответствии с законами Калужской области от 31.05.2022 № 223-ОЗи 24.10.2022 №278-ОЗ установлена дополнительная мера социальной поддержки детям из семей военнослужащих, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Украины по предоставлению бесплатного двухразового горячего питания обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В муниципальных общеобразовательных организациях Малоярославецкого района 156 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 57 детей-инвалидов. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью направлена на развитие системы инклюзивного образования. Продолжает выстраиваться преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование - от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения до профессиональной ориентации.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспешности детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

Приоритетные направления в области развития начального общего, основного общего и среднего общего образования Малоярославецкого района нацелены на достижение современного качества образования, обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся независимо от места жительства, улучшение образовательных условий, повышение открытости и доступности муниципальной системы образования, создание условий для получения качественного образования детьми с особыми образовательными потребностями.

- Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач

  - Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Достижение цели программы будет осуществляться решением следующих задач:

- обеспечение доступности и создание равных возможностей для получения современного качественного образования детей;

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- развитие кадрового потенциала, повышение престижа педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических кадров;

- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- предоставление мер социальной поддержки (бесплатного двухразового горячего питания) отдельным категориям обучающихся в соответствии с региональным законодательством.

  - Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки достижения цели и степени решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели.

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | Реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 65,31 | 63,77 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

- Объем финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются бюджет муниципального района «Малоярославецкий район», федеральный и областной бюджет, бюджеты поселений муниципального района «Малоярославецкий район».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 282 352,63 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

на 2023 год –545 537,89 тыс. рублей;

на 2024 год – 545 404,46 тыс. рублей;

на 2025 год – 547 852,57 тыс. рублей;

на 2026 год – 547 852,57 тыс. рублей;

на 2027 год – 547 852,57 тыс. рублей;

на 2028 год – 547 852,57 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 109 499,43тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 18 463,58 тыс. рублей;

на 2024 год – 18 187,58 тыс. рублей;

на 2025 год – 18 212,07 тыс. рублей;

на 2026 год – 18 212,07 тыс. рублей;

на 2027 год – 18 212,07 тыс. рублей;

на 2028 год – 18 212,07 тыс. рублей;

средства областного бюджета (прогнозно) –2 770 942,75тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 462 290,88 тыс. рублей;

на 2024 год – 461 730,37 тыс. рублей;

на 2025 год – 461 730,37 тыс. рублей;

на 2026 год – 461 730,37 тыс. рублей;

на 2027 год – 461 730,37 тыс. рублей;

на 2028 год – 461 730,37 тыс. рублей.

средства федерального бюджета (прогнозно) – 401 910,45тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 64 783,42 тыс. рублей;

на 2024 год – 65 486,50 тыс. рублей;

на 2025 год – 67 910,13 тыс. рублей;

на 2026 год – 67 910,13 тыс. рублей;

на 2027 год – 67 910,13 тыс. рублей;

на 2028 год – 67 910,13 тыс. рублей

- Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для ее выполнения.

- обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями внешней среды.

- предоставление отчетов о реализации подпрограммы, в том числе в состав итогов социально-экономического развития муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком проведения указанной оценки и ее критериями, установленными постановлением Малоярославецкой районной администрации.

Публичность информации о ходе реализации подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети Интернет на сайте Малоярославецкой районной администрации (https://maloyar.ru/) годового отчета о реализации муниципальной программы.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

- обеспечение горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся;

- осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Украины.

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансир-ования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  | Принадлежность мероприятия к проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет | 2743994,7 | 457332,45 | 457332,45 | 457332,45 | 457332,45 | 457332,45 | 457332,45 |  |
| 2. | Компенсация оплаты съёмного жилья педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 3156,00 | 756,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |  |
| 3. | Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных учреждениях общего образования | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 103843,74 | 17307,29 | 17307,29 | 17307,29 | 17307,29 | 17307,29 | 17307,29 |  |
| 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 2499,71 | 400,29 | 400,30 | 424,78 | 424,78 | 424,78 | 424,78 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 247467,2 | 39628,78 | 39628,78 | 42052,41 | 42052,41 | 42052,41 | 42052,41 |  |
| 5. | Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009. №550-ОЗ | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет | 8994,72 | 1499,12 | 1499,12 | 1499,12 | 1499,12 | 1499,12 | 1499,12 |  |
| 6 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2028 | Отдел образования | Федеральный бюджет | 154443,26 | 25154,66 | 25857,72 | 25857,72 | 25857,72 | 25857,72 | 25857,72 |  |
| 7 | Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Украины (по Закону Калужской области №278-ОЗ) | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет | 491,4 | 491,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Украины (по Закону Калужской области №223-ОЗ) | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет | 27,3 | 27,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | 2023-2028 | Отдел образования | Областной бюджет | 17434,6 | 2940,6 | 2898,80 | 2898,80 | 2898,8 | 2898,8 | 2898,8 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Всего | 3282352,63 | 545537,89 | 545404,46 | 547852,57 | 547852,57 | 547852,57 | 547852,57 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 109499,43 | 18463,58 | 18187,58 | 18212,07 | 18212,07 | 18212,07 | 18212,07 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 2770942,75 | 462290,88 | 461730,37 | 461730,37 | 461730,37 | 461730,37 | 461730,37 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 401910,45 | 64783,42 | 65486,5 | 67910,13 | 67910,13 | 67910,13 | 67910,13 |  |

5.3. Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей»

| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального района «Малоярославецкий район» |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные организации (далее – ОО). |
| 3. Цели подпрограммы | - Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. - Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 4. Задачи подпрограммы | - Создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. - Гражданское и патриотическое, а также физическое воспитание и формирование здорового образа жизни, направленное на формирование ценностных ориентаций обучающихся. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - реализация современных моделей организации дополнительного образования; - реализация мер поддержки детей и молодежи; - проведение мероприятий, направленных на совершенствование воспитательной работы |
| 6. Показатели подпрограммы | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности; - удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2028 годы в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Всего – 7 092,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: на 2023 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2024 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2025 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2026 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2027 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2028 год – 1 182,00 тыс. рублей. в том числе: средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 7 092,00тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2024 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2025 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2026 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2027 год – 1 182,00 тыс. рублей; на 2028 год – 1 182,00 тыс. рублей. |

- Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы

Приоритетные направления развития дополнительного образования и воспитания детей определены в стратегических документах федерального уровня:

- Указы Президента РФ от 07.05.2018 №2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Образовательные потребности учащихся по дополнительным образовательным программам реализуются в 16 муниципальных общеобразовательных организациях и Центре внешкольной работы Малоярославецкого района. Охват обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 2022 году составил 81%. Охват детей программами технической и естественнонаучной направленностей вырос с 11,5% в 2017 году до 33% в 2022 году соответственно.

Реализуются мероприятия по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения. Профессиональная ориентация детей и молодежи осуществляется на всех уровнях муниципальной системы образования, а также в системе дополнительного образования детей. Ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные на подготовку детей к выбору профессии и рода занятия.

Задачи совершенствования системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите, являются приоритетными направлениями в ходе реализации муниципальной политики в сфере образования. В образовательных организациях района сложилась система патриотического воспитания. Активно развивается кадетское и военно-патриотическое движение «Юнармия».

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания подрастающего поколения, направленного на совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом в районе ежегодно проводятся школьный и муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Реализуются мероприятия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения.

Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на приоритетные позиции современного образования. Одним из актуальных вопросов развития системы образования является построение разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Муниципальная политика в сфере реализации подпрограммы будет способствовать:

- обеспечению доступности и свободы выбора программ дополнительного образования и социализации;

- развитию системы дополнительного образования детей как инновационной, а также социально-ориентированной – поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом);

- совершенствованию условий получения дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- реализации мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

Приоритетными задачами на предстоящий период являются:

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 85%;

- развитие дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей;

- гражданское и патриотическое, а также физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;

- совершенствование системы профессиональной ориентации детей.

- Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач

  - Цели, задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

- Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;

- Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Достижение целей подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.

- гражданское и патриотическое, а также физическое воспитание и формирование здорового образа жизни, направленное на формирование ценностных ориентаций обучающихся.

  - Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки достижения цели и степени решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели.

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | Реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, всего | % | 80 | 81 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности. | % | 39,2 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| 4. | Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 26 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 3. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Малоярославецкого района | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |

3.Объем финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет муниципального района «Малоярославецкий район».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 092,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

на 2023 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2027 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2028 год – 1 182,00 тыс. рублей.

в том числе:

средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 7 092,00тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2027 год – 1 182,00 тыс. рублей;

на 2028 год – 1 182,00 тыс. рублей.

4.Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для ее выполнения.

- обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями внешней среды.

- предоставление отчетов о реализации подпрограммы, в том числе в состав итогов социально-экономического развития муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно уточняет затраты на выполнение программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений по финансированию в проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком проведения указанной оценки и ее критериями, установленными постановлением Малоярославецкой районной администрации.

Публичность информации о ходе реализации подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети Интернет на сайте Малоярославецкой районной администрации (https://maloyar.ru/) годового отчета о реализации муниципальной программы.

5.Перечень мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий:

- реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Малоярославецкого района на 2023-2028 годы;

- реализациясовременных моделей организации дополнительного образования в области технического творчества, исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих развитие инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования Малоярославецкого района;

- проведение мероприятий, направленных на совершенствование воспитательной работы (в том числе конкурсной направленности с обучающимися), формированию уважительного отношения к гражданам старшего поколения независимо от их физического состояния и других аспектов их жизни как к членам общества, включение вопросов о недопустимости жестокого обращения с гражданами старшего поколения в воспитательные и образовательные программы.

- создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района на основе свободного выбора образовательных программ, развитие системы выявления, сопровождения одаренных детей, поддержку деятельности преподавателей и образовательных организаций, работающих с одаренными детьми.

Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансир-ования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  | Принадлежность мероприятия к проекту (наименована проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Мероприятие в рамках "Развитие дополнительного образования и социализация детей" | 2023-2028 | ЦВР | Местный бюджет | 2100,00 | 350,00 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стипендия) | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 1992,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 |  |
|  | Государственная итоговая аттестация, тренировочные мероприятия по ЕГЭ | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 840,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |  |
|  | Программа выходного дня "Добрый день" для детей с ОВЗ | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 600,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Районный выпускной | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 300,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Чествование медалистов и отличившихся выпускников | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 300,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Слёт трудовых объединений | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет | 270,00 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  | Проведение учебных военных сборов с обучающимися 10 -х классов общеобразовательных учреждений муниципального района "Малоярославецкий район" | 2020-2024 | Отдел образования | Местный бюджет | 210,00 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
|  | Торжественная церемония занесения лучших педагогов, учащихся, коллективов и социальных партнёров на доску почёта "Дерево Славы образования Малоярославецкого района" | 2019-2024 | Отдел образования | Местный бюджет | 180,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Проведение районного слёта отличников "Надежда и гордость России" | 2019-2024 | Отдел образования | Местный бюджет | 300,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | Всего | 7092,00 | 1182,0 | 1182,0 | 1182,0 | 1182,0 | 1182,0 | 1182,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7092,00 | 1182,0 | 1182,0 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 | 1182,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса»

| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального района «Малоярославецкий район» |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования Малоярославецкой районной администрации |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение функционирования, комплексной безопасности и развитие инфраструктуры организаций системы образования |
| 4. Задачи подпрограммы | - повышение уровня комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях района; - совершенствование форм и методов безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях района; - обеспечение улучшения технического состояния зданий и сооружений, состоящих на балансемуниципальных образовательных организаций, находящихся на территории Малоярославецкого района. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - обеспечение функционирования системы образования муниципального района - обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса. |
| 6. Показатели подпрограммы | удельный вес образовательных учреждений, оборудованных системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2028 годы в один этап |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Всего –1 210 963,95 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: на 2023 год – 255 161,69 тыс. рублей; на 2024 год –202 914,10 тыс. рублей; на 2025 год – 188 222,04 тыс. рублей; на 2026 год – 188 222,04 тыс. рублей; на 2027 год – 188 222,04 тыс. рублей; на 2028 год – 188 222,04 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 1 050 256,35тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 203 284,49 тыс. рублей; на 2024 год –177 175,37 тыс. рублей; на 2025 год – 167 449,12 тыс. рублей; на 2026 год – 167 449,12 тыс. рублей; на 2027 год – 167 449,12 тыс. рублей; на 2028 год – 167 449,12 тыс. рублей. средства областного бюджета (прогнозно) –0,00 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 0,00 тыс. рублей; на 2024 год – 0,00 тыс. рублей; на 2025 год – 0,00 тыс. рублей; на 2026 год – 0,00 тыс. рублей; на 2027 год – 0,00 тыс. рублей; на 2028 год – 0,00 тыс. рублей. средства федерального бюджета (прогнозно) –160 707,61 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год – 51 877,79 тыс. рублей; на 2024 год – 25 738,74 тыс. рублей; на 2025 год – 20 772,92 тыс. рублей; на 2026 год – 20 772,92 тыс. рублей; на 2027 год – 20 772,92 тыс. рублей; на 2028 год – 20 772,92 тыс. рублей. |

- Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы

В последние годы уделяется самое пристальное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений. В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций одной из важнейших задач общего образования становится формирование безопасной образовательной среды. В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности органов местного самоуправления и образовательных организаций.

Во всех муниципальных образовательных учреждениях установлены комплекты кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерские пульты органов вневедомственной охраны. Образовательные учреждения оснащены системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеют ограждение по всему периметру территории, обеспечены телефонной связью.

Охрана частными охранными предприятиями осуществляется в 14 школах и детском саду «Синяя птица». Оборудованы турникетами вход в школу во всех школах.

Во всех образовательных учреждениях района эксплуатируется система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оборудованы системы вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт единой системы дежурно-диспетчерской службы Единой Службы Спасения - 01 Калужской области.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В Малоярославецком районев целях исполнения данного постановления проведены обследование, категорирование и паспортизация образовательных организаций.

В районе к третьей категории опасности - 4школы(СШ №1, СШ №2, СШ №4, Гимназия), к четвертой категории опасности – 24 образовательных организации.

На сегодняшний день остается актуальной проблема повышения эффективности деятельности образовательных организаций муниципального района «Малоярославецкий район», в том числе:

- оснащение технологическим оборудованием, приобретение мягкого инвентаря

- оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием

- ремонт помещений и благоустройство территорий образовательных организаций.

Приоритетными направлениями в сфере обеспечения безопасности образовательных организаций являются:

- выполнение комплекса антитеррористических мероприятий с целью обеспечения инженерно-технического укрепления зданий и территорий образовательных организаций;

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях.

- Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач

  - Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение функционирования, комплексной безопасности и развитие инфраструктуры организаций системы образования

Достижение целейподпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:

- повышение уровня комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях района;

- совершенствование форм и методов безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях района;

- обеспечение улучшения технического состояния зданий и сооружений, состоящих на балансе муниципальных образовательных организаций, находящихся на территории Малоярославецкого района.

  - Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

Для оценки достижения цели и степени решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели.

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | Реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Удельный вес образовательных учреждений, оборудованных системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.Объем финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет муниципального района «Малоярославецкий район».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 210 963,95 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Всего –1 210 963,95 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

на 2023 год – 255 161,69 тыс. рублей;

на 2024 год – 202 914,10 тыс. рублей;

на 2025 год – 188 222,04 тыс. рублей;

на 2026 год – 188 222,04 тыс. рублей;

на 2027 год – 188 222,04 тыс. рублей;

на 2028 год – 188 222,04 тыс. рублей.

в том числе:

средства бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» - 1 050 256,35тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 203 284,49 тыс. рублей;

на 2024 год – 177 175,37 тыс. рублей;

на 2025 год – 167 449,12 тыс. рублей;

на 2026 год – 167 449,12 тыс. рублей;

на 2027 год – 167 449,12 тыс. рублей;

на 2028 год – 167 449,12 тыс. рублей.

средства областного бюджета (прогнозно) –0,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2024 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2025 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2026 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2027 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2028 год – 0,00 тыс. рублей.

средства федерального бюджета (прогнозно) –160 707,61 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год – 51 877,79 тыс. рублей;

на 2024 год – 25 738,74 тыс. рублей;

на 2025 год – 20 772,92 тыс. рублей;

на 2026 год – 20 772,92 тыс. рублей;

на 2027 год – 20 772,92 тыс. рублей;

на 2028 год – 20 772,92 тыс. рублей.

- Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для ее выполнения.

- обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями внешней среды.

- предоставление отчетов о реализации подпрограммы, в том числе в состав итогов социально-экономического развития муниципального района.

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно уточняет затраты на выполнение программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений по финансированию в проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком проведения указанной оценки и ее критериями, установленными постановлением Малоярославецкой районной администрации.

Публичность информации о ходе реализации подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети Интернет на сайте Малоярославецкой районной администрации (https://maloyar.ru/) годового отчета о реализации муниципальной программы.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.

Мероприятия по обеспечению функционирования системы образования муниципального района» направлены на обеспечение эффективного функционирования образовательных организаций, в том числе совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, проведению капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций, обеспечение расходов на содержание и обеспечение деятельности организаций системы образования района.

Контрольными мероприятиями станут капитальные ремонты зданий школ в рамках проекта по модернизации школьных систем образования. (2023 год - Спас-Ззгорская, 2025 – Кудиновская школа, 2026 год - Детчинскаяшколв), а также создание в 2023 году детского технопарка«Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Мероприятияпо обеспечению комплексной безопасности образовательного процессанаправлены на проведение организационных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе пожарной и антитеррористической безопасности участников образовательного процесса,проведение мероприятий во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансир-ования |  | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами управления (центральный аппарат) | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 33906,43 | 5278,37 | 5548,10 | 5769,99 | 5769,99 | 5769,99 | 5769,99 |
|  | Основное мероприятие «Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций», «Безопасность образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования» | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 25138,32 | 4189,72 | 4186,72 | 4186,72 | 4186,72 | 4186,72 | 4186,72 |
|  | Реализация мероприятий «Безопасность образовательного процесса в учреждениях общего образования казённого типа» | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 56950,50 | 9491,75 | 9491,75 | 9491,75 | 9491,75 | 9491,75 | 9491,75 |
|  | Реализация мероприятий «Безопасность образовательного процесса в учреждениях общего образования в школах бюджетного типа» | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 111159,06 | 18526,51 | 18526,51 | 18526,51 | 18526,51 | 18526,51 | 18526,51 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования " | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 228183,51 | 39227,26 | 37791,25 | 37791,25 | 37791,25 | 37791,25 | 37791,25 |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в дошкольных учреждениях | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 1117,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 |
|  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. Расходы на развитие и укрепление материально- технической базы. | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 690,25 | 690,25 | - | - | - | - | - |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования (закупка товаров,работ и услуг) казёнными учреждениями. | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 94939,32 | 15944,07 | 15799,05 | 15799,05 | 15799,05 | 15799,05 | 15799,05 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям. | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 174161,23 | 53846,10 | 32361,89 | 21988,31 | 21988,31 | 21988,31 | 21988,31 |
|  | Основное мероприятие "Современная школа" Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования. ( ремонтСпасс-загорской, Кудиновской и Детчинской школ) | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 6413,64 | 1404,69 | 1184,63 | 956,08 | 956,08 | 956,08 | 956,08 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 139350,52 | 30520,10 | 25738,74 | 20772,92 | 20772,92 | 20772,92 | 20772,92 |
|  | Уплата налогов,сборов по бюджетным учреждениям и централизованному аппарату | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 126,84 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
|  | Создание детских технопарков "Кванториум" (в рамках федерального проекта "Современная школа"национального проекта "Образование") | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 215,73 | 215,73 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 21357,08 | 21357,08 | - | - | - | - | - |
|  | Расходы на обеспечение деятельности планово-экономической службы | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 19655,54 | 3137,78 | 3201,12 | 3329,16 | 3329,16 | 3329,16 | 3329,16 |
|  | Расходы на обеспечение деятельностицентрализованных бухгалтерий | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 94776,55 | 14819,25 | 15572,30 | 16096,26 | 16096,26 | 16096,26 | 16096,26 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений школы -интерната | 2023-2028 | Отдел образования | Местный бюджет |  | 41187,60 | 6864,60 | 6863,60 | 6865,60 | 6865,60 | 6865,60 | 6865,60 |
|  | Содержание и обеспечение деятельности Центра внешкольной работы | 2023-2028 | ЦВР | Местный бюджет |  | 139210,74 | 25701,79 | 22701,79 | 22701,79 | 22701,79 | 22701,79 | 22701,79 |
|  | Содержание и обеспечение деятельности МОУ ДПО «Малоярославецкий ИМЦ» | 2023-2028 | МИМЦ | Местный бюджет |  | 22435,86 | 3739,31 | 3739,31 | 3739,31 | 3739,31 | 3739,31 | 3739,31 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | Всего | 1210963,95 | 255161,69 | 202914,1 | 188222,04 | 188222,04 | 188222,04 | 188222,04 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1050256,35 | 203284,49 | 177175,37 | 167449,12 | 167449,12 | 167449,12 | 167449,12 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160707,61 | 51877,19 | 25738,74 | 20772,92 | 20772,92 | 20772,92 | 20772,92 |  |